## Sheet1
| MP | 1mp |  | 2mp |  | 3mp |  | 4mp |  | 5mp
| MP periods | 29.04.2019-02.08.2019 |  | 03.08.2019 - 02.11.2019 |  | 03.11.2019-02.02.2020 |  | 03.02.2020-02.05.2020 |  | 03.05.2020-02.08.2020
| Izmaksu veids | RP | EI | RP | EI | RP | EI | RP | EI | RP | EI
Pētniecības projekta Nr. | Īstenotājs
1 | Grindeks AS | [7 empty] | Izsludināts iepirkums IUB, un veikts pretendentu izvērtējums iepirkumiem "Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījums-1"un " Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījums-2". | Pētījums tiek īstenots. Būs LG. | Pētījums tiek īstenots. Būs LG.
2 | Grindeks AS | [8 empty] | Projekts tiek īstenots, šajā MP izmaksas nav radušās.
3 | Grindeks AS | Šajā periodā uzsākts pirmais pētījums "AFV iegūšanas metožu izstrāde", un šī pētījuma ietvaros izdarīti šādi darbi: Izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Rīgas Tehniskā universitāte” ar līgumcenu 95’000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju parakstīts līgums, uzsākta pētījuma īstenošana. Jūnijā veikts pirmējais literatūras apkopojums par apiksabana sintēzes metodēm. Veikta stratēģisko izejvielu iegāde. Uzsākts eksperimentālais darbs pie etil-2-hlor-2-(2-(4-metoksifenil)hidrazono)acetāta ieguves. Jūlijā turpinās darbs pie literatūras apskata sagatavošanas par apiksabana sintēzes metodēm. Tiek pārbaudītas gan etilglioksāla hidrazona reakcijas ar elektrofīlā hlora avotiem, gan 4-metoksibenzoldiazonija sāls iegūšana un tā N-alkilēšanas reakcijas ar dažādiem aktīvo metilēngrupu saturošošiem karbonilsavienojumiem – etilhloracetātu, etilacetoacetonātu, 2-hlor-etilacetoacetonātu. |  | Notiek pētījums "AFV iegūšanas metožu izstrāde", un šī pētījuma ietvaros izdarīti šādi darbi: Sadarbībā ar “Rīgas Tehniskā universitāte” tiek veikta Aktīvās farmaceitiskās vielas - Apiksabans - iegūšanas metodes izstrāde. Šajā periodā tiek veikti un pabeigti šādi darbi: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana, apstiprināšana. |  | 1.Turpinās pētījums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) par Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrādi (Apiksabans). Sadarbībā ar RTU pabeigta sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana un prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana un 2. starpposma atskaites sagatavošana. a) Iegūti 3. stadijas piemaisījumi – par anilīnu reducēts 1-aril-3-hlor-5,6-dihidropiridīn-2(1H)-ons un 1-aril-piridīn-2(1H)-ons. Veikta 4. stadijas (anilīna acilēšana) optimizēšana, noskaidrojot, ka reakciju var veikt gan toluolā, gan tetrahidrofurānā. Nozīmīgi, ka acilēšanu var veikt ar minimālu reaģentu pārākumu (1.05 ekvivalenti). Veikta pastiprināta 5. stadijas (laktamizēšana) izpēte, atklājot šķīdinātāja un bāzes kombināciju iespējas. b) Iegūta piemaisījuma standartviela - 1-(4-metoksifenil)-7-okso-6-(4-(2-oksopiperidīn-1-il)fenil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridīn-3-karbonskābe, kas rodas piektajā stadijā veicot laktamizāciju bāziskā vidē. Veikta oktobrī-decembrī iegūto piemaisījumu standartvielu struktūru noskaidrošana un raksturošana. Sagatavota prasībām atbilstoša galaprodukta eksperimentālā sērija. c) Veikta apiksabana sintēzes pēdējās stadijas (amidēšanas) izpēte un optimizācija. Sastādīts sintēzes shēmas mērogošanas optimizācijas plāns. Veikta 2. stadijas mērogošana. Uzsākta galaprodukta kristalizēšanas pētījumi. 2.Parakstīts līgums ar iepirkuma uzvarētāju – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (OSI) un uzsākts pētījums Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrādei (Afatinibs). Sadarbībā ar OSI tiek pabeigta pētījuma 1.aktivitāte: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana. Eksperimentāli pārbaudīta plānota Afatiniba iegūšanas shēma. a) Hlorējot 7-fluor-6-nitrohinazolīn-4(1H)-onu, iegūts hinazolīna 4-hloratvasinājums, kurš reakcijā ar 4-fluor-3-hloranilīnu pārvērsts par 4-arilaminoderivātu. Tālāk veikta 7-fluor-aizvietotāja nomaiņa pret (tetrahidrofuran-3-il)oksigrupu un 6-nitrogrupas reducēšana līdz aminofunkcijai. Šādi iegūtā (S)-N4-(3-hlor-4-fluorfenil)-7-[(tetrahidrofuran-3-il)oksi]hinazolin-4,6-diamīna reakcijā ar (E)-4-dimetilaminokrotonskābes hlorīdu iegūta Afatiniba bāze. b) 4-Hlorhinazolīna reakcijā ar 4-fluor-3-hloranilīnu novērota blakusprodukta – 4,7-bis(N-aril-amino)hinazolīna veidošanās. Konstatēts, ka nepieciešams turpināt pētījumus par 7-fluor-6-nitrohinazolīnona hlorēšanu un šīs stadijas produkta kvalitātes ietekmi uz 4-arilamino-hinazolīna veidošanos. 3.Pabeigta iepirkuma procedūra “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde notekūdeņu pētniecībai” par 17 piegādes daļām ar kopējo līgumcenu 52’800 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētājiem tiek noslēgti piegāžu līgumi, notiek līgumos paredzētās piegādes notekūdeņu pētījumu vajadzīgām. |  | Zem Projekta 1. aktivitātes "AFV iegūšanas metožu izstrāde" turpinās 2 pētījumi: 1) Sagatavota Gala atskaite par sadarbībā ar RTU veikto pētījumu par jaunas patentbrīvas AFV sintēzes metožu izstrādi. Veiktie darbi: Piemaisīumu standartvielu sintēzes metožu izstrāde un paraugu sintēze. Līdz ar to 1 pētījums par 1 jaunas patentbrīvas AFV sintēzes metožu izstrādi ir sekmīgi pabeigts. 2) Turpinās otrs pētījums par jaunas patentbrīvas AFV sintēzes metožu izstrādi, kas tiek veikts sadarbībā ar OSI. Šajā periodā tika veikta sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana un prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana. Veiktās darbības: a) Realizēti divi Afatiniba starpprodukta ? (S)-N-(4-Fluor-3-hlorfenil)-6-nitro-7-[(tetrahidrofuran-3-il)-oksi]hinazolin-4-amīna sintēzes ceļi. b) Optimizētas sintēzes starpproduktu ? N-(4-fluor-3-hlorfenil)-7-fluor-6-nitrohinazolin-4-amīna, (S)-N-(4-fluor-3-hlorfenil)-6-nitro-7-[(tetrahidrofuran-3-il)oksi]hinazolin-4-amīna un (S)-N4-(4-Fluor-3-hlorfenil)- 7-[(tetrahidrofuran-3-il)oksi]hinazolin-4,6-diamīna iegūšanas stadijas. c) Iegūts iztrādes gala produkts ? Afatiniba dimalaeāts. d) Identificēti blakusprodukti ? N4,N7-bis(4-fluor-3-hlorfenil)-6-nitrohinazolīn-4,7-diamīns N-(4-fluor-3-hlorfenil)-7-fluor-6-nitrohinazolin-4-amīna iegūšanas stadijā un N-[4-(4-fluor-3-hlorfenil)amino-7-[(tetrahidrofuran-3-il)oksihinazolin-6-il]]-4-(dimetilamino)-3-(sulfinooksi)sviestskābes amīds Afatiniba bāzes iegūšanas stadijā. 3) Uzsākts 1 pētījums par jaunu AFV notekūdeņu attīrīšanu. Veiktās darbības: a) saņemot informāciju par jaunās AFV Apixaban notekūdeņu ķīmisko sastāvu, veikts zināniskās literatūras apskats par specifisko piesārņojošo vielu ekotoksicitāti un biodegradāciju; b) identificēti potenciāli grūti bioloģiski noārdāmie savienojumi, c) konsultējoties ar projekta sadarbības partneri Ekotakas UAB, atlasīti adsorbenti un koagulanti ķīmiskās priekš-/pēc-apstrādes eksperimentu veikšani, d) balstoties uz apzināto informāciju, sagatavots eksperimentālā darba plāns tālākās izpētes veikšanai laboratorijas apstākļos, e) izveidota eksperimentālā pilotiekārta, f) uzsākts darbs pie mikroorganismu izdalīšanas un identifikācijas turpmākajiem pētījumiem. |  | Zem Projekta 1. aktivitātes "AFV iegūšanas metožu izstrāde" turpinās otrs pētījums par jaunas patentbrīvas AFV sintēzes metožu izstrādi, kas tiek veikts sadarbībā ar OSI. Atskaites periodā tiek veikti šādi darbi: Sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana un prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana, 2. starpposma atskaites sagatavošana un iesniegšana AS "Grindeks". Zem Projekta 2. aktivitātes "Sintezēto AFV notekūdeņu attīrīšanas pētījumi" turpinās 1. pētījums par jaunu AFV notekūdeņu attīrīšanu: - tiek veikts darbs pie mikroorganismu izdalīšanas un identifikācijas, - balstoties uz AFV sintēzes notekūdeņu testēšanas eksperimentālo plānu, tiek uzsākta sintezēto AFV notekūdeņu ķīmiskā sastāva raksturošana un toksicitātes izpēte.
4 | MADARA Cosmetics AS | Ir izvēlētas zobu pastas bāzei piemērotākās bāzes izejvielas un laboratorijā ir sagatavoti pirmie paraugi zobu pastu bāzēm, zobu pastu bāzes tiek testētas atlasītai testētāju grupai. Tiek strādāts pie produkta sensorās abrazivitātes sajūtas, putojošās un attīrošās funkcijas. | Ir izvēlētas zobu pastas bāzei piemērotākās bāzes izejvielas un laboratorijā ir sagatavoti pirmie paraugi zobu pastu bāzēm, zobu pastu bāzes tiek testētas atlasītai testētāju grupai. Tiek strādāts pie produkta sensorās abrazivitātes sajūtas, putojošās un attīrošās funkcijas. | Tiek veikta literatūras izpēte augu aktīvajām vielām, notiek paraugu garšas un smaržas testēšana. | Tiek veikta literatūras izpēte augu aktīvajām vielām, notiek paraugu garšas un smaržas testēšana. | Ir veikta literatūras un patentu analīze par zobu emalju balinošām izejvielām, notiek darbs pie izejviela iegādes iespējām. Ir veikta dažādu aromātu iestrāde zobu pastu bāzē un veicam testēšanas fokugrupā aromāta tālākai virzīšanai. Ir veikti tehnoloģisko procesu uzlabojumi, lai panāktu kvalitatīvu izjevielu pievienošanu un optimizētu ražošanas laika ilgumu. Papildus tam, ir veikta literatūras analīze par dabīgas izcelsmes izejvielām ar pretcelulīta aktivitāti. Šobrīd, balstoties uz litearatūras datiem, notiek izejvielu izvēles process, ko pievienot produktā, lai tas būtu funkcionāli efektīvs un piemērots izvēlētajai produkta bāzes formulai. | Ir veikta literatūras un patentu analīze par zobu emalju balinošām izejvielām, notiek darbs pie izejviela iegādes iespējām. Ir veikta dažādu aromātu iestrāde zobu pastu bāzē un veicam testēšanas fokugrupā aromāta tālākai virzīšanai. Ir veikti tehnoloģisko procesu uzlabojumi, lai panāktu kvalitatīvu izjevielu pievienošanu un optimizētu ražošanas laika ilgumu. Papildus tam, ir veikta literatūras analīze par dabīgas izcelsmes izejvielām ar pretcelulīta aktivitāti. Šobrīd, balstoties uz litearatūras datiem, notiek izejvielu izvēles process, ko pievienot produktā, lai tas būtu funkcionāli efektīvs un piemērots izvēlētajai produkta bāzes formulai. | Notiek darbs pie dažādu smaržu iestrādes zobu pastu bāzē. Tiek turpināts izejvielu atlases process, ko iestrādāt pretcelulīta produkta, sākts darbs pie produkta bāzes izstrādes. | Notiek darbs pie dažādu smaržu iestrādes zobu pastu bāzē. Tiek turpināts izejvielu atlases process, ko iestrādāt pretcelulīta produkta, sākts darbs pie produkta bāzes izstrādes. | Veikta zobu pastu stabilitātes testēšana un izvērtējums. Pabeigta aktīvo vielu izpēte celulīta līnijas produktiem, atrastas efektīvas aktīvo vielu koncentrācijas. Norit darbs pie paraugu gatavošanas laboratorijā, sensorikas un stabilitātes un sākta aktīvo izejvielu iestrāde. | Veikta zobu pastu stabilitātes testēšana un izvērtējums. Pabeigta aktīvo vielu izpēte celulīta līnijas produktiem, atrastas efektīvas aktīvo vielu koncentrācijas. Norit darbs pie paraugu gatavošanas laboratorijā, sensorikas un stabilitātes un sākta aktīvo izejvielu iestrāde.
6 | Olainfarm AS | Projekta “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros atbilstoši plānotajām darbībām definētas prasības nepieciešamajiem pētījumiem tai skaitā balstoties uz jau pieejamo informāciju par zālēm un zāļu vielām, kas ietver arī pētījumu datus, piemēram, veiktos pirms-klīniskos pētījumus, ievērojot noteiktās prasības zāļu reģistrācijai par zāļu drošumu un efektivitāti. Pārskata perioda ietvaros: 1. 2019.gada 25.februārī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” veikšanu un 2019.gada 26.martā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Noslēgts “Letter of intent” un līgums par pētījuma īstenošanu. Līguma ietvaros iesniegta dokumentācija un saņemta Ētikas komitejas un Aģentūrā atļauja pētījuma veikšanai. Sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija pētījuma uzsākšanai un veikta brīvprātīgo atlase. 2. 2019.gada 4.martā izsludinātas iepirkumu procedūras par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” un “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” veikšanu. 2019.gada 1.aprīlī ir pasludināts rezultāts iepirkuma “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi” ietvaros. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu un uzsākta pētījuma īstenošana. 3. 2019.gada 18.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”. 2019.gada 21.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 4. 2019.gada 30.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM”. 2019.gada 24.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. 5. 2019.gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA, ieskaitot asins-plazmas attiecības noteikšanu pētāmo zāļu OF_ADA aktīvajai vielai cilvēka asinīs”. 2019.gada 17.jūnijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 6. 2019.gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām”. 2019.gada 15.jūlijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 7. Veikti plānošana un sagatavošanās darbi 3.fāzes klīniskā pētījuma realizācijai, sagatavots tehniskās specifikācijas projekts, pieprasīta informācija iespējamiem izpildītājiem par provizorisko līgumpētījuma cenu. | Projekta “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros atbilstoši plānotajām darbībām definētas prasības nepieciešamajiem pētījumiem tai skaitā balstoties uz jau pieejamo informāciju par zālēm un zāļu vielām, kas ietver arī pētījumu datus, piemēram, veiktos pirms-klīniskos pētījumus, ievērojot noteiktās prasības zāļu reģistrācijai par zāļu drošumu un efektivitāti. Pārskata perioda ietvaros: 1. 2019.gada 25.februārī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” veikšanu un 2019.gada 26.martā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Noslēgts “Letter of intent” un līgums par pētījuma īstenošanu. Līguma ietvaros iesniegta dokumentācija un saņemta Ētikas komitejas un Aģentūrā atļauja pētījuma veikšanai. Sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija pētījuma uzsākšanai un veikta brīvprātīgo atlase. 2. 2019.gada 4.martā izsludinātas iepirkumu procedūras par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” un “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” veikšanu. 2019.gada 1.aprīlī ir pasludināts rezultāts iepirkuma “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi” ietvaros. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu un uzsākta pētījuma īstenošana. 3. 2019.gada 18.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”. 2019.gada 21.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 4. 2019.gada 30.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM”. 2019.gada 24.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. 5. 2019.gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA, ieskaitot asins-plazmas attiecības noteikšanu pētāmo zāļu OF_ADA aktīvajai vielai cilvēka asinīs”. 2019.gada 17.jūnijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 6. 2019.gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām”. 2019.gada 15.jūlijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros. Notiek līgumslēgšanas process. 7. Veikti plānošana un sagatavošanās darbi 3.fāzes klīniskā pētījuma realizācijai, sagatavots tehniskās specifikācijas projekts, pieprasīta informācija iespējamiem izpildītājiem par provizorisko līgumpētījuma cenu. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 02.08.-02.11.2019. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” - pabeigta pētījuma klīniskā daļa – veikta visu veselo brīvprātīgo dozēšana ar pētāmajām zālēm, iegūto materiālu analizēšana, apstiprināts bioanalītiskās metodes validācijas gala ziņojums, turpinās ilgtermiņa stabilitātes pētījumi. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: veikta pētījuma protokola projekta saskaņošana, uzsākta bioanalītiskās metodes izstrāde. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” - pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai. Izstrādāta un saskaņota Informētās piekrišanas forma, saņemts bioanalītiskās metodes validācijas gala ziņojums. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” - pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšana pētījuma veikšanai. Izstrādāts komunikācijas plāns, drošības vadības plāns, nevēlamo notikumu vadības plāns, pētāmās zāles vadības plāns. Saskaņoti bioanalītisko metožu validācijas protokoli. “Zāļu OF_ADA aktīvās vielas asins-plazmas attiecības noteikšana cilvēka asinīs” (iepirkuma “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” ietvaros) -saskaņots pētījuma protokols, veikta pētījuma eksperimentālā daļa, sagatavots un saskaņots pētījuma ziņojums. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” - sagatavota iepirkuma priekšmeta specifikācija, veikta iepirkumu procedūra, noslēgts līgums ar Nuvisan GmbH. Pētījuma protokola izstrāde, saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšana pētījuma veikšanai. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” - nosūtītas pētāmās vielas pētījumu veikšanai. Sagatavoti un saskaņoti pieci pētījumu plāni. Uzsākta pētījumu īstenošana. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” -pētījuma īstenošana un uzraudzība atbilstoši pētījumu plāniem. Veikta sākotnējo ziņojumu (divām vielām) sagatavošana un saskaņošana. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” - sagatavota tehniskā specifikācija, uzsākta iepirkumu procedūra. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 02.08.-02.11.2019. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” - pabeigta pētījuma klīniskā daļa – veikta visu veselo brīvprātīgo dozēšana ar pētāmajām zālēm, iegūto materiālu analizēšana, apstiprināts bioanalītiskās metodes validācijas gala ziņojums, turpinās ilgtermiņa stabilitātes pētījumi. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: veikta pētījuma protokola projekta saskaņošana, uzsākta bioanalītiskās metodes izstrāde. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” - pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai. Izstrādāta un saskaņota Informētās piekrišanas forma, saņemts bioanalītiskās metodes validācijas gala ziņojums. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” - pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšana pētījuma veikšanai. Izstrādāts komunikācijas plāns, drošības vadības plāns, nevēlamo notikumu vadības plāns, pētāmās zāles vadības plāns. Saskaņoti bioanalītisko metožu validācijas protokoli. “Zāļu OF_ADA aktīvās vielas asins-plazmas attiecības noteikšana cilvēka asinīs” (iepirkuma “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” ietvaros) -saskaņots pētījuma protokols, veikta pētījuma eksperimentālā daļa, sagatavots un saskaņots pētījuma ziņojums. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” - sagatavota iepirkuma priekšmeta specifikācija, veikta iepirkumu procedūra, noslēgts līgums ar Nuvisan GmbH. Pētījuma protokola izstrāde, saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšana pētījuma veikšanai. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” - nosūtītas pētāmās vielas pētījumu veikšanai. Sagatavoti un saskaņoti pieci pētījumu plāni. Uzsākta pētījumu īstenošana. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” -pētījuma īstenošana un uzraudzība atbilstoši pētījumu plāniem. Veikta sākotnējo ziņojumu (divām vielām) sagatavošana un saskaņošana. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” - sagatavota tehniskā specifikācija, uzsākta iepirkumu procedūra. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 03.11.2019. līdz 02.02.2020. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” – līgumpētījuma īstenotājs ir sagatavojis pētījuma gala atskaites projektu, kas izvērtēts, atbilstoši plānotajam – 2020.gada 1.ceturksnī plānots saņemt gala atskaiti. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” – saņemtas Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļaujas pētījuma īstenošanai. Veikta pētījuma klīniskā daļa, saņemti raw data. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” – veikta pētījuma klīniskā daļa. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” – veikta pētījuma klīniskā daļa. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” – veikti pētījumi, saņemta atskaite (projekts un gala) 1 zāļu vielas pētījumam, Saņemti gala atskaišu projekti 2 zāļu vielām. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” - veikti pētījumi. Saņemtas gala atskaites 4 zāļu vielu pētījumiem. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” – veikta iepirkumu procedūra, kas iesniegta CFLA, saņemts pozitīvs atzinums. Izstrādāts līguma projekts, noris līgumslēgšanas procedūra. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 03.11.2019. līdz 02.02.2020. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” – līgumpētījuma īstenotājs ir sagatavojis pētījuma gala atskaites projektu, kas izvērtēts, atbilstoši plānotajam – 2020.gada 1.ceturksnī plānots saņemt gala atskaiti. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: pētījuma protokola gala versijas saskaņošana un parakstīšana, dokumentu sagatavošana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” – saņemtas Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļaujas pētījuma īstenošanai. Veikta pētījuma klīniskā daļa, saņemti raw data. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” – veikta pētījuma klīniskā daļa. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” – veikta pētījuma klīniskā daļa. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” – veikti pētījumi, saņemta atskaite (projekts un gala) 1 zāļu vielas pētījumam, Saņemti gala atskaišu projekti 2 zāļu vielām. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” - veikti pētījumi. Saņemtas gala atskaites 4 zāļu vielu pētījumiem. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” – veikta iepirkumu procedūra, kas iesniegta CFLA, saņemts pozitīvs atzinums. Izstrādāts līguma projekts, noris līgumslēgšanas procedūra. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 03.02.2020. līdz 02.05.2020. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” – - tika izskatīts, saskaņots un apstiprināts pētījuma Gala ziņojums; “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: - tika saņemtas Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas pētījuma atļaujas; - uzsākta bioanalītiskās metodes validācijas sākotnējā ziņojuma izskatīšana. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” – tika izskatīts saņemtais Gala ziņojuma projekts un nosūtītie komentāri. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” – tika saskaņotas un apstiprinātas Bioanalītisko ziņojumu atskaites; - tika saņemta Gala ziņojuma projekta atskaite notiek izvērtēšana. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” – tika aplūkoti primāri iegūtie dati (Data review meeting), pārskatīta visu primāri iegūto datu atbilstība; apstiprināta un veikta datu bāzes slēgšana; - tiek gatavota Gala ziņojuma projekta atskaite. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” – veikti pētījumi, un uz 2020.gada 1. ceturksni ir saņemtas Gala atskaites 3 zāļu vielas pētījumiem. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” – uz 2020.gada 1. ceturksni ir kopā saņemtas un saskaņotas Gala atskaites visiem 5 zāļu vielu pētījumiem. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” –19.02.2020. ir noslēgts līgums par pētījuma veikšanu, samaksāts avansa maksājums. Norit sagatavošanās pētījumam. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” ietvaros laika periodā no 03.02.2020. līdz 02.05.2020. veiktas šādas aktivitātes: “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” – - tika izskatīts, saskaņots un apstiprināts pētījuma Gala ziņojums; “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”: - tika saņemtas Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas pētījuma atļaujas; - uzsākta bioanalītiskās metodes validācijas sākotnējā ziņojuma izskatīšana. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM” – tika izskatīts saņemtais Gala ziņojuma projekts un nosūtītie komentāri. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA” – tika saskaņotas un apstiprinātas Bioanalītisko ziņojumu atskaites; - tika saņemta Gala ziņojuma projekta atskaite notiek izvērtēšana. “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF” – tika aplūkoti primāri iegūtie dati (Data review meeting), pārskatīta visu primāri iegūto datu atbilstība; apstiprināta un veikta datu bāzes slēgšana; - tiek gatavota Gala ziņojuma projekta atskaite. “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām” – veikti pētījumi, un uz 2020.gada 1. ceturksni ir saņemtas Gala atskaites 3 zāļu vielas pētījumiem. “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām” – uz 2020.gada 1. ceturksni ir kopā saņemtas un saskaņotas Gala atskaites visiem 5 zāļu vielu pētījumiem. “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai” –19.02.2020. ir noslēgts līgums par pētījuma veikšanu, samaksāts avansa maksājums. Norit sagatavošanās pētījumam. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” pārskata periodā paveiktais: In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām – pētījumi noslēgušies. Pārskata periodā noslēdzies pētījums (OF_IPI). Saņemta un izvērtēta gala atskaite. In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām – pētījumi noslēgušies, pārskata periodā veikta pētījumu rezultātu apkopošana. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM – pētījums noslēdzies, pārskata periodā saņemts un izskatīts gala atskaites projekts. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA – pārskata periodā noslēdzās pētījuma īstenošana, saņemts un izskatīts gala atskaites projekts. Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” pārskata periodā saņemts klīniskā pētījuma dokumentu kopums no ārpakalpojuma sniedzējiem, veikta dokumentu caurskatīšana un kopuma apstiprināšana. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN - ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020.gada 20.martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanā, pētījuma īstenošana (klīniskā daļa) ir pārcelta uz ~2021.gada 1.ceturksni. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF – pārskata periodā saņemts pētījuma gala atskaites projekts, veikta tā izvērtēšana. Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai – pārskata periodā veikta pētījuma plānošana, dokumentācijas sagatavošana pētījumu uzsākšanai un dokumentācijas iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai pētījuma veikšanai. | Pētījuma Nr. 6 “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” pārskata periodā paveiktais: In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām – pētījumi noslēgušies. Pārskata periodā noslēdzies pētījums (OF_IPI). Saņemta un izvērtēta gala atskaite. In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi piecām zāļu vielām – pētījumi noslēgušies, pārskata periodā veikta pētījumu rezultātu apkopošana. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM – pētījums noslēdzies, pārskata periodā saņemts un izskatīts gala atskaites projekts. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA – pārskata periodā noslēdzās pētījuma īstenošana, saņemts un izskatīts gala atskaites projekts. Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” pārskata periodā saņemts klīniskā pētījuma dokumentu kopums no ārpakalpojuma sniedzējiem, veikta dokumentu caurskatīšana un kopuma apstiprināšana. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN - ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020.gada 20.martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanā, pētījuma īstenošana (klīniskā daļa) ir pārcelta uz ~2021.gada 1.ceturksni. Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF – pārskata periodā saņemts pētījuma gala atskaites projekts, veikta tā izvērtēšana. Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai – pārskata periodā veikta pētījuma plānošana, dokumentācijas sagatavošana pētījumu uzsākšanai un dokumentācijas iesniegšana Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai pētījuma veikšanai.
7 | Pharmidea SIA | Pārskata periodā veikta deksmedetomidina 100 µg/ml koncentrāta primārā iepakojuma korķu, 2R flakonu un Flip off vāciņu tehnoloģiska piemērotības aprobācija uz ražošanas līnijas 2. iecirknī. Šajā posmā izstrādāts jaunais dizains, samainīta un aprobēta valcēšanas galva, kā arī izstrādāti un uzstādīti pildīšanas, aizkorķēšanas un aizvākošanas līnijas parametri, kā arī uzsākta deksmedetomidina 100 µg/ml koncentrāta paraugu stabilitātes testi pie 40 C temperatūrā. Papildus minētajam periodā veikta AFV analītiskas metodes izstrāde un apstiprināšana, izstrādāti un apstiprināti ražošanā izmantoto filtru validācijas protokoli un uzsākti validācijas pētījumi. Veikta pildīšanas un inertas gāzes padošanas sistēmas piemeklēšana, izstrādāts 100L 316L SS reaktora dizains un veikts reaktoru pasūtījums. Pēc filtru validācijas pētījumu rezultātu izvērtēšanas konstatēs, ka filtri adsorbē AFV tāpēc uzsākti papildus Millipore Millidisk 20 filtru skalošanas pētījumi, sagatavota arī ražošanas trauku un priekšmetu, sterilizācijas shēma. |  | Visas līdz šim laboratorijā izstrādātās formulas ir izgājušas dažāda veida kvalitātes testus un pārnestas no laboratorijas uz ražošanu mazos apjomos. Ir uzsākts darbs pie jaunām produktu formulām. |  | Pārskata periodā veikti deksmedetomidīna 100 µg/ml šķīduma SUS saderības pildīšanas sistēmas pētījumi, kā arī apkopota informjācija par inertās gāzes padošanas flakonu sistēmas detaļu piegādātājiem, sagatavoti piegādātāju apstiprināšanas protokoli, sagatavoti un apstiprināti SUS kvalitātes sertifikāti, sagatavots RTP (rapid transfer port) kvalifikācijas un sterilitātes izturēšanas laika protokols, sagatavoti un apstiprināti 13 mm hlorobutil-korķi, pasūtīti flip-off alumīnija vāciņi. |  | Pārskata periodā veikta reaktora aprīkojuma iepirkšana un deksmedetomidīna 100 µg/ml šķīduma pagatavošana 100 l apjomā, kā arī sagatavots izejvielu svēršanai un šķīdumu pagatavošanai izmantojamo ražošanas trauku un priekšmetu sterilizācijas riska izvērtējums un šķīduma pagatavošanas 100 l 316l SS reaktora mazgāšanas procedūras izstrāde un validācija. Šajā periodā veikti arī papildus pētījumi produkta pildīšanas programmas izstrādei, kā arī veikta iepirkuma procedūra deksmedetomidīna AFV iegādei validācijas sērijām | Pārskata periodā veikta reaktora aprīkojuma iepirkšana un deksmedetomidīna 100 µg/ml šķīduma pagatavošana 100 l apjomā, kā arī sagatavots izejvielu svēršanai un šķīdumu pagatavošanai izmantojamo ražošanas trauku un priekšmetu sterilizācijas riska izvērtējums un šķīduma pagatavošanas 100 l 316l SS reaktora mazgāšanas procedūras izstrāde un validācija. Šajā periodā veikti arī papildus pētījumi produkta pildīšanas programmas izstrādei, kā arī veikta iepirkuma procedūra deksmedetomidīna AFV iegādei validācijas sērijām. | Pārskata periodā veikti SUS pildīšanas sistēmas statiskie un dinamiskie savietojamības pētījumi ar Dexmedetomidine 100 µg/ml šķīdumu un veikta validacijas sērijām saņemto AFV paraugu analizēšana. Izstrādātas procedūras un sagatavoti validācijas protokoli ražošanas trauku un priekšmetu mazgāšanai un šķīduma pagatavošanas 100 L 316L SS reaktora mazgāšanai. Uzsākta sterilizācijas procedūras izstrāde šķīduma pagatavošanas 100 L 316L SS reaktora sterilizācijai ar piesātinātu tvaiku izstrāde un Dexmedetomidine 100 µg/ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanas sterilizācijai ar piesātinātu tvaiku. Papildus minētajam uzsākta Dexmedetomidine 100 µg/ml šķīduma izstrādātās tehnoloģijas aprobācija un pielāgošana 2. ražošanas līnijas ražošanas iekārtām un scale up sērijas paraugu paātrinātās stabilitātes pētījumi. | Pārskata periodā veikti SUS pildīšanas sistēmas statiskie un dinamiskie savietojamības pētījumi ar Dexmedetomidine 100 µg/ml šķīdumu un veikta validacijas sērijām saņemto AFV paraugu analizēšana. Izstrādātas procedūras un sagatavoti validācijas protokoli ražošanas trauku un priekšmetu mazgāšanai un šķīduma pagatavošanas 100 L 316L SS reaktora mazgāšanai. Uzsākta sterilizācijas procedūras izstrāde šķīduma pagatavošanas 100 L 316L SS reaktora sterilizācijai ar piesātinātu tvaiku izstrāde un Dexmedetomidine 100 µg/ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanas sterilizācijai ar piesātinātu tvaiku. Papildus minētajam uzsākta Dexmedetomidine 100 µg/ml šķīduma izstrādātās tehnoloģijas aprobācija un pielāgošana 2. ražošanas līnijas ražošanas iekārtām un scale up sērijas paraugu paātrinātās stabilitātes pētījumi.
8 | Pharmidea SIA | Projekts turpina iepriekšējā projektā Levosimendāna aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) sintēzes tehnoloģijas izstrādes iespējām atbilstoši Eiropā noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām” veiktos pētījumus. Pārskata periodā apstiprināti iepakojumu un citu izejvielu piegādātāji un izvēlētais primārais iepakojums verificēts laboratorijas sērijas stabilitātes eksperimentos. Tā kā Levosimendāna GZF tiek izmantots vienīgi absolūtais etanols, veikti padziļināti materiālu ķīmiskās saderības pētījumi un izstrādāta negaistošo atlikumu testēšanas metode ar AEŠH. Papildus minētajam iepirktas un testētās vairāku veidu caurules, kas izmantojamas GZF pildīšanai ar peristaltisko pumpi, kā arī veikti analogi eksperimenti ar dažādām blīvēm un sterilizējošajiem filtriem. Veikts arī pastiprinātās GZF degradācijas pētījums un novalidēta AEŠH metode GZF un starpprodukta aktīvās vielas kvantitatīvā satura noteikšanai, izstrādāts AEŠH piemaisījumu metodes validācijas protokols un veikta validācijas eksperimentālā daļa. Papildus minētajam veikts mikroorganismu inokulācijas tests, bioburden testēšanas metodes izstrāde un veikta eksperimentālā daļa bioburden metodes validācijai. Tāpat veikta literatūras izpēte un apzināta bakteriālo endotoksīnu testēšanas metode absolūtā spirta šķīdumā, veikta komunikācija ar izvēlēto AFV ražotāju/piegādātāju par tā dossieru stabilitātes un metožu validācijas datiem. |  | Pārskata periodā filtru validācijai veikts baktēriju izdzīvošanas pētījumus (viability study) ar Brevundimonas diminuta (B. diminuta) ATCC 19146 un veikta filtrējošo sistēmu savietojamība ar levosimendāna farmaceitiski aktīvo vielu. Uzsākti arī gatavās zāļu formas sterilitātes un bakteriālo endotoksīnu metožu izstrādes darbi kā arī veikti šķīdumu pagatavošanas eksperimenti (gaismā, sargājot no gaismas, pie +25 °C, +5 °C, ar un bez slāpekļa) un pārrēķināti dati, balstoties uz piemaisījumu validācijā iegūtajiem korekcijas faktoriem. Papildus minētajam, lai tiktu apstiprināti materiāli un nokvalificēti to ražotāji/piegādātāji, sakompilēta vienreizlietojamās pildīšanas sistēmas dokumentācija, apzināti nepieciešamie trauki. |  | Pārskata periodā pabeigta gatavās zāļu formas sterilitātes un bakteriālo endotoksīnu metožu izstrāde, kā arī sagatavoti metožu validācijas protokoli. Sterilizējošo filtru validācijas darbu sakarā ir veikta baktēriju aiztures spējas validācija (Bacterial Challenge Study). Veikta filtru validācijas pētījuma adsorbcijas daļa, izekstrahējamo vielu saderības ar produkta šķīdumu validācija. Papildus minētajam pārskata periodā veikta filtrēšanas tehnoloģijas parametru verificēšana, pārbaude ar produktu uz ražošanas līnijas un filtrējošo sistēmu savietojamības pārbaude ar pārbaudāmajām AFV dažādos mērogos/apjomos. Pētījumu laikā tika atklāta problēma – izvēlētās filtru integritātes pārbaudes nepiemērotība ražošanas apstākļos filtriem atrodoties ražošanas līnijā. Kā rezultātā papildus jāveic neplānota izmeklēšana, jaunas filtru integritātes pārbaudes izstrāde un attiecīga validācija. |  | Pārskata periodā veikta papildus pārbaude levosimendāna GZF sagatavošanai nepieciešamo filtru integritātei, kā arī veikta validācija filtriem atrodoties ražošanas līnijā un filtru baktēriju aiztures spējai. Šajā posmā veikta arī levosimendāna GZF sterilitātes un bakteriālo endotoksīnu metožu izstrāde un sagatavoti metožu validācijas protokoli kā arī GZF šķīdumu pagatavošanas un stabilitātes eksperimenti. Papildus minētajam sakompilēta vienreizlietojamās pildīšanas sistēmas dokumentācija un apstiprināti materiāli, kā arī veikti eksperimenti pildīšanas optimizācijai uz ražošanas līnijas, izstrādāta un novalidēta ražošanas līnijas SIP (sterilisation in place) procedūra, apzināts tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams gatavās zāļu formas ražošanai. | Pārskata periodā veikta papildus pārbaude levosimendāna GZF sagatavošanai nepieciešamo filtru integritātei, kā arī veikta validācija filtriem atrodoties ražošanas līnijā un filtru baktēriju aiztures spējai. Šajā posmā veikta arī levosimendāna GZF sterilitātes un bakteriālo endotoksīnu metožu izstrāde un sagatavoti metožu validācijas protokoli kā arī GZF šķīdumu pagatavošanas un stabilitātes eksperimenti. Papildus minētajam sakompilēta vienreizlietojamās pildīšanas sistēmas dokumentācija un apstiprināti materiāli, kā arī veikti eksperimenti pildīšanas optimizācijai uz ražošanas līnijas, izstrādāta un novalidēta ražošanas līnijas SIP (sterilisation in place) procedūra, apzināts tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams gatavās zāļu formas ražošanai. | Pārskata periodā Pabeigta filtrēšanas tehnoloģijas piemeklēšana. Vienam no diviem sterilizējošajiem filtriem tika piemērota atšķirīga filtru integritātes pārbaude– difūzijas tests. Tika veikta difūzijas testa validācija un aktualizēta dokumentācija (Standartoperāciju priekšraksti/SOP), lai šīs programmmas lietošana rūpnieciskajos apstākļos būtu atļauta. Izveidots procedūru apraksts darbam ar absolūto spirtu tīrajās telpās. Produkta pildīšanas eksperimentu laikā tika atklāta problēma, ka izvēlētās pildīšanas caurulītes nav saderīgas ar pildīšanas peristaltisko sūkni. Tika veiktas papildus sūkņa modifikācijas, kas nodrošināja vajadzīgās devas pildīšanu. Pabeigta pildīšanas tehnoloģijas piemeklēšana. | Pārskata periodā Pabeigta filtrēšanas tehnoloģijas piemeklēšana. Vienam no diviem sterilizējošajiem filtriem tika piemērota atšķirīga filtru integritātes pārbaude– difūzijas tests. Tika veikta difūzijas testa validācija un aktualizēta dokumentācija (Standartoperāciju priekšraksti/SOP), lai šīs programmmas lietošana rūpnieciskajos apstākļos būtu atļauta. Izveidots procedūru apraksts darbam ar absolūto spirtu tīrajās telpās. Produkta pildīšanas eksperimentu laikā tika atklāta problēma, ka izvēlētās pildīšanas caurulītes nav saderīgas ar pildīšanas peristaltisko sūkni. Tika veiktas papildus sūkņa modifikācijas, kas nodrošināja vajadzīgās devas pildīšanu. Pabeigta pildīšanas tehnoloģijas piemeklēšana.
9 | Pharmidea SIA | Pārskata periodā uzsākti produktu patentu un literatūras pētījumi, apzinātas iespējamās šķīdumu formulācijas, kā arī apzinātas polimēru šķīdumu filtrēšanas un pildīšanas tehnoloģijas un apkopota informācija par dažādiem triptoreļīna substances un nepieciešamo palīgvielu piegādātājiem. Šajā posmā uzsākti arī sākotnējie formulāciju paraugu pagatavošanas eksperimenti, izmēģinātas dažādas polimēra un organiskā šķīdinātāja kombinācijas kā arī šķīduma filtrēšanas un pildīšanas tehnoloģijas. Uzsākta analītisko metožu izstrāde. |  | Pārskata periodā pagatavoti eksperimentālie laboratorijas mēroga triptorelīna šķīduma formulāciju paraugi. Turpinot darbu pie laboratorijas mēroga piemērotākās filtrēšanas tehnoloģijas izstrādes tika konstatēts, ka iegūtajiem paraugiem ir ļoti augsta viskozitāte, kas apgrūtina sterilās filtrēšanas iespējas laboratorijā un būtiski ietekmē produkta pildīšanas iespējas uz Pharmidea esošās pildīšanas līnijas. Izvērtējot iegūtos datus un šī produkta tālāka izstrādes un ražošana iespējas bez papildus investīcijām pildīšanas līnijas pārbūvei tika nolemts šajā posmā projekta tālāko īstenošanu pārtraukt. Sagatavots projekta rezultātu apkopojums. |  | Projekts noslēdzies 31.10.2019.
10 | Rīgas farmaceitiskā fabrika AS | Tika uzsākta specialās literatūras izvērtēšana, lai izvēlētos atbilstošās aktīvās vielas jaunajiem produktiem un izvērtētu to saderību savā starpā. |  | - Izpētītas LV un ārvalstu tirgus likumdošanas prasības attiecīgajiem ārstniecības augiem, ko plānojam izmantot jauno produktu izstrādē. - Izpētītas palīgvielas, ar kurām var aizvietot tradicionāli lietoto spirtu, kas būtu piemērotas pediatriskajai pacientu auditorijai ar mērķi izstrādāt visu 4 produktu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu. - Izvēlētajām sastāvdaļām tiek pētīta klīniskā iedarbībā, lai pierādītu to virspusējo darbību, kas būtu atbilstoši medicīnisko ierīču klasei. |  | Ir izstrādāts precīzs visu 4 jauno produktu kvalitatīvais un kvantitatīvais saturs; veikta tirgus analīze, salīdzinot jaunos produktus ar tirgus līderiem un to sastāvu. |  | Ir uzsākta laboratorisko paraugu pagatavošana visiem 4 jaunajiem produktiem, kā arī analīžu veikšana veiksmīgajiem paraugiem. | Ir uzsākta laboratorisko paraugu pagatavošana visiem 4 jaunajiem produktiem, kā arī analīžu veikšana veiksmīgajiem paraugiem. |  | 1. Laboratorijas paraugi ir ievietoti klimata kamerā stabilitātes testu veikšanai. 2. Izstrādāti produktu kvalitātes specifikāciju projekti un analīžu metodes.
11 | Rīgas farmaceitiskā fabrika AS |  | Tika veikta izejvielu piegādātāju izvēle un pasūtītas izejvielas laboratorijas un prototipa sērijām. |  | - Veikts izejvielu iepirkums abiem produktiem laboratorijas un prototipa sērijām. - Izstrādāta laboratorijas sērija abiem produktiem un veiktas analīzes, kā arī novietoti paraugi uz stabilitāti. - Izstrādāta Beta glikāna un tonizējošās ķermeņa eļļas ražošanas dokumentācija. - Izstrādāts iepakojums Beta glikānam atbilstoši PVD reģistrētajam marķējumam, kā arī izstrādāts iepakojums tonizējošai eļļai atbilstoši kosmētikas līdzekļa prasībām.F15 |  | Projekts tika uzsākts 2019. gada 10. jūnijā un pabeigts 2019. gada 10. decembrī. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies un ir sasniegti uzstādītie mērķi. Periodā 03.11.2019. - 10.12.2019.: 1. prototipa sēriju ražošana abiem jaunajiem izstrādātajiem produktiem; 2. prototipa sēriju analīžu veikšana un stabilitātes pētījuma uzsākšana.
12 | Faneks SIA |  |  | Laika periodā no 03.08.2019. līdz 02.11.2019. ir veikta pamatmezglu-reaktora, sildītāja un kolektora konstruēšana, kā arī tiek izgatavoti iekārtas mezgli. Veikta komplektējošo ierīču izvēle un pasūtīšana. |  | Laika periodā no 03.11.2020. līdz 02.02.2020. ir pabeigta augstspiediena ekstraktora izgatavošana un izveidota vadības programmatūra. Veikta ekstraktora pārbaude un novērtēta iekārtas atbilstība izvirzītajām prasībām. Uzsākti ekstrakcijas režīmu pētījumi, lai sagatavotu metodiskas rekomendācijas augu izcelsmes izejvielu un pārtikas piedevu apstrādei ar augstspiediena šķidruma ekstraktoru. |  | Laika periodā no 03.11.2020. līdz 02.02.2020. ir pabeigta augstspiediena ekstraktora izgatavošana un izveidota vadības programmatūra. Veikta ekstraktora pārbaude un novērtēta iekārtas atbilstība izvirzītajām prasībām. Uzsākti ekstrakcijas režīmu pētījumi, lai sagatavotu metodiskas rekomendācijas augu izcelsmes izejvielu un pārtikas piedevu apstrādei ar augstspiediena šķidruma ekstraktoru. |  | Laika periodā no 03.05.2020. līdz 02.08.2020. ir pilnveidota AŠE konstrukcija, lai būtu iespējams veikt eksperimentus ar viegli gaistošiem šķīdinātajiem, zem slāpekļa atmosfēras. Turpināti ekstrakcijas režīmu pētījumi un sagatavotas metodiskas rekomendācijas biokosmētikas un pārtikas piedevu apstrādei ar AŠE. Uzsākta dokumentu sagatavošana laboratorijas akreditācijai uz ISO 17025 kvalitātes sistēmu.
12 | LabochemLV SIA |  |  | Pārskata periodā no 01.07.2019. līdz 02.11.2019. veikta plaša literatūras analīze par biežāk pielietotajām augu izcelsmes izejvielām un to marķiervielām dažādos augu saturošos produktos, uztura bagātinātājos un kosmētikā un apzināti iespējamie sākotnējie marķiervielu paraugu piegādātāji. |  | Pārskata periodā sagatavots iekārtas testēšanas un kvalifikācijas metodikas projekts. Šim mērķim ir piedāvāts izmantot viegli standartizējamas kompozīcijas no diatomītu izcelsmes materiāliem ar lielu poru diametru (0.1-2 mkm) un raksturotām sintētiskām vielām. Kvalifikācijas kritērijs – vielas atgūstamība gāzu vai šķidrumu hromatogrāfiskajā analīze pie standartizētiem eksperimenta apstākļiem. |  | Pārskata periodā apgūta tipveida GCMS metodika sarežģīta sastāva ekstraktu gaistošas daļas analīzei. Veikta divu paraugu analīze, kas iekļauj individuālo komponentu identifikāciju ar MS bibliotēkām un kvantitatīvo novērtējumu. Uz četru veidu produktiem izpētīta ekstrakcijas dinamika, kā arī tās korelācija ar dinamiku, kas tika novērota negaistošo ekstraktu komponentu gadījumā. |  | Pārskata periodā veiktas GC-MS analīzes augu izcelsmes ekstraktiem, kas ir iegūti izmantojot organisko šķīdinātāju: etilacetātu. Atsevišķos paraugos atklātas vielas, kas ir tipiskas ekstraģējamam augam. Tajā pašā laikā konstatēts, ka parauga apstrādes procesā notiek tā piesārņojums. Izstrādātas rekomendācijas piesārņojuma avotu identificēšanā un novēršanā.
13 | Apply SIA |  |  | Augusts 743 h Teorētiska specifikāciju un prasību noteikšana EloSCOPE izpētes mikroskopam darbam ar >500nm signāla avotiem -211h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem -29h Auto encoder metodes izpēte un praktiskie eksperimenti datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi) -332h AI (YOLO) metodes izpēte objektu lokalizācijai un marķēšanai attēlā -76h Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana -80h Datu kopu sagatavošana -15h Septembris 1122h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem -415h Auto encoder metodes izpēte un praktiskie eksperimenti datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi) -293h AI (YOLO) metodes izpēte objektu lokalizācijai un marķēšanai attēlā -218h Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana -120h Datu kopu sagatavošana -76h |  | Oktobris 1205 h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem -214 Auto encoder metodes izpēte un praktiskie eksperimenti datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi) - 91 AI (YOLO) metodes izpēte objektu lokalizācijai un marķēšanai attēlā - 118 Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana - 120 Datu kopu sagatavošana - 63 Automatizēto platformu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 214 Automatizētas divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 144 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 241 Novembris 1199 h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem -211 Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana - 120 Datu kopu sagatavošana - 283 Automatizēto platformu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 149 Automatizētas divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 219 Lietotāja saskarnes izstrāde -135 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 82 Decembris 1022h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem -185 Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana - 104 Datu kopu sagatavošana - 119 Automatizēto platformu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 69 Automatizētas divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 71 Lietotāja saskarnes izstrāde -156 Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 99 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 219 |  | Janvāris 1197 h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem - 219 h Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana - 139 h Datu kopu sagatavošana - 60 h Automatizēto platformu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 115 h Automatizētas divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 24 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 131 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 112 h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 190 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 207 h Februāris 1073h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem - 29 h Automatizētās divpakāpju Z ass kontroles elektromehānisma gala versijas integrācija - 216 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 84 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 72 h Gala sistēmas validācija laboratorijas apstākļos - 66h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 218 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 388 h Marts - 1318 h Automatizētās platformas gala versijas integrācija - 215h Automatizētās divpakāpju Z ass kontroles elektromehānisma gala versijas integrācija - 144 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 14 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 380 h Gala sistēmas validācija laboratorijas apstākļos - 262 h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 88 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 215 h | Janvāris 1197 h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem - 219 h Izstrādāto moduļu un komponenšu testēšana - 139 h Datu kopu sagatavošana - 60 h Automatizēto platformu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 115 h Automatizētas divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamības izpēte, potenciāli izmantojamo modeļu testēšana - 24 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 131 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 112 h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 190 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 207 h Februāris 1073h Praktiskā EloSCOPE validācija ar reāliem signālu avotiem - 29 h Automatizētās divpakāpju Z ass kontroles elektromehānisma gala versijas integrācija - 216 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 84 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 72 h Gala sistēmas validācija laboratorijas apstākļos - 66h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 218 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 388 h Marts - 1318 h Automatizētās platformas gala versijas integrācija - 215h Automatizētās divpakāpju Z ass kontroles elektromehānisma gala versijas integrācija - 144 h Lietotāja saskarnes izstrāde - 14 h Gala sistēmas salikšana, kalibrācija un atkļūdošana - 380 h Gala sistēmas validācija laboratorijas apstākļos - 262 h Papildus ierosmes gaismas avota izstrāde un integrācija - 88 h 447 un 473 nm lāzeru kā ierosmes gaismas avotu validācija - 215 h | Pētījums noslēgts | Projekta trešajā ceturksnī (01.02.2020 – 31.04.2020) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros turpināja praktiskā EloSCOPE validāciju ar reāliem signālu avotiem; automatizētās platformas un automatizētās divpakāpju Z ass kontroles gala verisiju integrāciju; 447 un 473 nm lāzeru, kā ierosmes gaismu avotu, validāciju. Gala sistēmas salikšana, kalibrācija, atkļūdošana un validācijas labaratorijas apstākļos. Tāpat tika turpināts darbs pie izstrādātā protokola validācijas dažādiem mikroorganismiem, izvērtēts par cik iespējams samazināt protokola apstrādes laiku, neietekmējot rezultātu. Veikta pozitīvo signālu uzskaite ar epifluorescences mikroskopiju.
13 | Conelum SIA |  |  | Laika posmā no 02.08.-02.11. uzsākta izpēte pie vispiemērotāko dzīvotspējas marķieru atlases. Tika veikta literatūras izpēte par aktuālākajiem risinājumiem un metodēm, kas pierādījušas efektivitāti. Kā galvenie kritēriji tika izvēlēts ātrums, savietojamība ar mikroskopiju un vienkāršs apstrādes protokols. Pirmajā posmā kā vispiemērotākā tika atlasīta elpošanas aktivitātes noteikšana. Tālāk tika uzsākts darbs pie metodes protokola optimizācijas, jo līdzšinējās metodes paredz parauga sagatavošanu, 2 stundu inkubēšanu un nespecifisko krāsošanu, kopumā sastādot ap 3 stundām, kas neatbilst Conelum virzienam. Posma ietvaros tika veikta laboratorijas eksperimentu sērija, kur tika novērtēts vai iespējams samazināt inkubēšanas laiku. Iegūtie rezultāti parādīja, ka pievienojot papildus augšanas faktorus (barības vielas) inkubēšanas laiku iespējams samazināt līdz 1 h, tādējādi samazinot kopējo parauga sagatavošanas laiku līdz 2 h. |  | Projekta otrajā ceturksnī tika veikta protokola validācija attiecībā uz šūnu skaita zudumiem apstrādes laikā. Uzsākti pētījumi pie izvērtējuma par cik samazinās šūnu skaits veicot katru apstrādes soli, t.sk., centrifugēšana, pipetēšana, skalošana, krāsošana) | Projekta otrajā ceturksnī tika veikta protokola validācija attiecībā uz šūnu skaita zudumiem apstrādes laikā. Uzsākti pētījumi pie izvērtējuma par cik samazinās šūnu skaits veicot katru apstrādes soli, t.sk., centrifugēšana, pipetēšana, skalošana, krāsošana) | Projekta trešajā ceturksnī (01.02.2020 – 31.04.2020) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros turpināja praktiskā EloSCOPE validāciju ar reāliem signālu avotiem; automatizētās platformas un automatizētās divpakāpju Z ass kontroles gala verisiju integrāciju; 447 un 473 nm lāzeru, kā ierosmes gaismu avotu, validāciju. Gala sistēmas salikšana, kalibrācija, atkļūdošana un validācijas labaratorijas apstākļos. Tāpat tika turpināts darbs pie izstrādātā protokola validācijas dažādiem mikroorganismiem, izvērtēts par cik iespējams samazināt protokola apstrādes laiku, neietekmējot rezultātu. Veikta pozitīvo signālu uzskaite ar epifluorescences mikroskopiju. | Projekta trešajā ceturksnī (01.02.2020 – 31.04.2020) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros turpināja praktiskā EloSCOPE validāciju ar reāliem signālu avotiem; automatizētās platformas un automatizētās divpakāpju Z ass kontroles gala verisiju integrāciju; 447 un 473 nm lāzeru, kā ierosmes gaismu avotu, validāciju. Gala sistēmas salikšana, kalibrācija, atkļūdošana un validācijas labaratorijas apstākļos. Tāpat tika turpināts darbs pie izstrādātā protokola validācijas dažādiem mikroorganismiem, izvērtēts par cik iespējams samazināt protokola apstrādes laiku, neietekmējot rezultātu. Veikta pozitīvo signālu uzskaite ar epifluorescences mikroskopiju. | Pētījums noslēgts | Aprīlis - 43 h Gala sistēmas validācija laboratorijas apstākļos - 43 h
14 | Pharmidea SIA |  |  |  |  | Pārskata periodā uzsākta zoledronskābes, atosibāna un gemcetabīna šķidro zāļu formu paraugu flakonos sagatavošana sākotnējiem eskeprimentiem ar attēlu iegūšanu datorredzes tehnoloģijas izstrādei. |  | Pārskata periodā sagatavota vēl vienai šķidrās gatavās zāļu formas paraugu partija zoledronskābes, atosibāna un gemcetabīna produktiem, kurā paraugi sapildīti 3 dažāda izmēra flakonos datorredzes iekārtas pirmā testa moduļa darbības pārbaudēm un attēlu iegūšanas sistēmas parametru optimizēšanai. Sadarbībā ar projekta partneri SIA “Zippy Vision” izvērtēti dažādu pusautomātisko vizuālās kontroles iekārtu tehniskie parametri un risinājumi. |  | Turpinot darbu pie ZippyVision izstrādātā testa moduļa darbības pārbaudes un attēlu iegūšanas sistēmas parametru optimizēšanas, šājā pārskata periodā tika sagatavota vēl viena papildus šķidrās gatavās zāļu formas paraugu partija zoledronskābes, atosibāna un bortezamība produktiem, kurā paraugi sapildīti 3 dažāda izmēra flakonos un sagatavoti ar mērķi nodrošināt tajoss dažādu defektu klātesamību t.i. mēhniskas daļīņu klātesamību flakonos esošajos sķīdumos, flakonu skrāpējumus, alumīnija vāciņu aizvalcēšanas defektus, gumijas vāciņu dislokācijas defektus.
14 | Zippy Vision SIA |  |  |  |  | Rotācijas stendā pirmajā fāzē izskatīti ampulu paraugi ar piemaisījumiem un defektiem. Izstrādāts pirmais rotācijas stenda prototips un veikti pirmie pētījumi saistībā ar defektu redzamību dažādos apgaismojuma režīmos un kameras režīmos. Noteiktas nākošās apgaismojuma un kameras režīmu pārbaudes. |  | Izpētītas esošo automātisko un pusautomātisko iekārtu tehnoloģiskās shēmas Izvirzīti pamata risinājumu kandidāti: Datorredzes adaptācija pusautomātiskās iekārtas attēla iegūšanas ietvaros. Datorredzes adaptācija paplašinot pusautomātisko iekārtas ar atsevišķu moduli (*pašlaik galvenais kandidāts) Izstrādāts mehāniskās sistēmas prototips ar datorvadāmu rotācijas režīmu Iegūti un izvērtēti paraugu attēli izmantojot pirmo apgaismojuma un kameru kandidātus |  | Izveidots automātiskā prototipa projekts: - paraugu rotēšanas sistēmas tehniskais projekts - trīs staciju modelis vāciņa, satura un stikla kontrolei - izveidots uzlabots laboratorijas prototips testēšanai - daļējo izstrādāti pamata algoritmi produktu kvalitātēs testēšanai uz testa datiem - izveidots pusautomātiskā prototipa projekts, balstoties uz automātiskā prototipa projektu, kura mērķis ir pārbaudīt iegūtās atziņas un modeli uz vienas testēšanas stacijas bāzes
15 | MADARA Cosmetics AS |  |  |  |  | Veikta literatūras priekšizpēte par C vitamīna biopieejamību caur ādu un atlasīta atbilstoša izejviela, kas no cenas minimālā iepirkuma apjoma ir atbilstoša mūsu paredzamajām izlietošanas vajadzībām. Ir sagatavoti pirmie laboratorijas paraugi. |  | C vitamīns iestrādāts bāzē, iegūta stabila formula. Notiek darbs pie bāzes sensorajām īpašībām. | C vitamīns iestrādāts bāzē, iegūta stabila formula. Notiek darbs pie bāzes sensorajām īpašībām. | Ir veikta askorbilglikozīda noteikšana izstrādātajā krēmā, izvirzītā prasība ir izpildīta. Veicam produkta dermatoloģisko testēšanu. | Ir veikta askorbilglikozīda noteikšana izstrādātajā krēmā, izvirzītā prasība ir izpildīta. Veicam produkta dermatoloģisko testēšanu.
16 | Grindeks AS | [8 empty] | Projekts tiek īstenots, šajā MP izmaksas nav radušās.
17 | Pharmidea SIA | [8 empty] | Projekts uzsākts 01.08.2020, šajā MP izmaksas nav radušās.
18 | MADARA Cosmetics AS | [8 empty] | Ir izstrādātas divas bāzes formulas – nazolobiālais krēms un mutes dobuma kopšanas sprejs. Uzsākta aktīvo funkcionālo izejvielu literatūras izpēte un teorētiskās bāzes formulas izveide dezodoranta izstrādes uzsākšanai.
19 | Grindeks AS | [8 empty] | Projekts tiks uzsākts 01.09.2020, šajā MP izmaksas nav radušās.